## Sheet2
WBS表
一、项目基本概况
项目名称： |  | 软件工程系列课程教学辅助网站 | 项目编号： |  | PRD-2017-G05
制作人： |  | 郑宏鉴 | 审核人： |  | 杨珂
项目经理： |  | 杨珂 | 制作日期： |  | 2017-10-22
二、工作分解结构（R-负责；A-辅助；I-通知）
任务名称 | 分解代码 | 包含活动 | 人力资源 | 工期 | 杨珂 | 赵宇斌 | 郑宏鉴 | 丁苏阳 | 陶景伟
项目简介 | 1.1 | 项目提出 | 5 | 2 小时 | R | A | A | A | A
| 1.2 | 文档书写 | 5 | 2 小时 | R | A | A | A | A
可行性分析 | 2.1 | 技术可行性 | 1 | 7 个工作日 | I | I | I | R | A
| 2.2 | 操作可行性 | 1 | 7 个工作日 | I | I | I | A | R
| 2.3 | 经济可行性 | 1 | 7 个工作日 | I | I | I | A | R
| 2.4 | 文档编写 | 2 | 7 个工作日 | I | I | I | R | A
项目计划 | 3.1 | OBS | 1 | 7 个工作日 | A | R | A | I | I
| 3.2 | WBS | 1 | 7 个工作日 | A | A | R | I | I
| 3.3 | GANTT | 1 | 7 个工作日 | A | A | R | I | I
| 3.4 | 文档编写 | 3 | 7 个工作日 | A | R | A | I | I
需求工程计划 | 4.1 | 时间范围管理计划 | 3 | 2 个工作日 | A | I | R | A | I
| 4.2 | 成本质量管理计划 | 2 | 2 个工作日 | I | I | A | R | I
| 4.3 | 沟通风险管理计划 | 2 | 2 个工作日 | I | I | I | A | R
| 4.4 | 配置系统管理指南 | 3 | 2 个工作日 | R | A | A | I | I
| 4.5 | 文档编写 | 5 | 2 个工作日 | A | R | A | A | A
| 4.6 | 阶段评审 | 5 | 2 个工作日 | R | A | A | A | A
QA计划 | 5.1 | 质量目标设定 | 3 | 3 个工作日 | A | A | R | I | I
| 5.2 | 评估与测试 | 3 | 3 个工作日 | I | I | R | A | A
| 5.3 | 质量记录 | 3 | 3 个工作日 | R | I | I | A | A
| 5.4 | 风险管理 | 3 | 3 个工作日 | A | A | I | I | R
需求规格说明书 | 6.1 | 软件概述 | 1 | 2 个工作日 | R | I | I | I | I
| 6.2 | 功能需求 | 3 | 3 个工作日 | R | A | A | I | I
| 6.3 | 非功能需求 | 3 | 3 个工作日 | I | A | R | I | A
| 6.4 | 接口需求 | 2 | 2 个工作日 | A | R | I | I | I
| 6.5 | 用例说明 | 3 | 6 个工作日 | I | A | A | R | I
| 6.6 | 数据描述 | 1 | 4 个工作日 | I | I | R | I | I
| 6.7 | 分析模型 | 2 | 4 个工作日 | A | I | R | I | I
| 6.8 | 原型设计 | 2 | 9 个工作日 | A | R | I | I | I
| 6.9 | 文档编写 | 5 | 2 个工作日 | A | A | A | A | R
| 6.1O | 阶段评审 | 5 | 2 个工作日 | R | A | A | A | A
需求变更控制文档 | 7.1 | 需求获取 | 2 | 4 个工作日 | R | A | A | A | A
| 7.2 | 文档编写 | 2 | 2 个工作日 | I | I | R | A | A
| 7.3 | 阶段评审 | 5 | 2 个工作日 | R | I | I | I | I
系统设计计划 | 8.1 | 计划制定 | 5 | 6 个工作日 | A | A | A | A | R
概要设计说明 | 9.1 | 总体设计 | 2 | 2 个工作日 | R | A | I | I | I
| 9.2 | 接口设计 | 1 | 3 个工作日 | I | I | I | R | A
| 9.3 | 运行设计 | 2 | 3 个工作日 | A | R | A | I | I
| 9.4 | 数据结构设计 | 2 | 2 个工作日 | A | A | R | I | I
| 9.5 | 出错处理设计 | 2 | 2 个工作日 | R | I | I | A | A
| 9.6 | 安全保密设计 | 1 | 3 个工作日 | A | A | I | I | R
| 9.7 | 维护设计 | 1 | 3 个工作日 | A | R | A | I | I
| 9.8 | 文档编写 | 5 | 2 个工作日 | I | A | R | A | I
测试计划 | 10.1 | 测试目的 | 1 | 2 个工作日 | I | I | I | I | R
| 10.2 | 测试计划内容 | 2 | 4 个工作日 | R | A | I | I | I
| 10.3 | 测试摘要 | 2 | 2 个工作日 | I | R | I | I | A
| 10.4 | 重点事项 | 1 | 3 个工作日 | I | A | A | R | A
| 10.5 | 争议事项 | 1 | 2 个工作日 | R | A | I | I | A
安装部署计划 | 11.1 | 支持环境 | 1 | 1 个工作日 | I | I | R | A | I
| 11.2 | 服务器配置 | 2 | 2 个工作日 | I | R | I | A | A
| 11.3 | 客户端配置 | 2 | 2 个工作日 | R | A | I | A | A
| 11.4 | 系统软硬件安装 | 2 | 1 个工作日 | A | I | A | A | R
| 11.5 | 数据库初始化并部署 | 3 | 1 个工作日 | A | R | A | I | I
| 11.6 | 文档编写 | 5 | 1 个工作日 | A | I | I | R | A
培训计划 | 12.1 | 制定计划 | 2 | 2 个工作日 | A | I | R | A | I
| 12.2 | 实施 | 2 | 1 个工作日 | R | A | I | I | I
| 12.3 | 原则 | 1 | 1 个工作日 | A | R | A | I | I
| 12.4 | 文档编写 | 5 | 2 个工作日 | A | A | A | A | R
系统维护计划 | 13.1 | 软件维护 | 3 | 2 个工作日 | R | A | I | A | I
| 13.2 | 硬件维护 | 2 | 2 个工作日 | I | I | A | R | I
项目总结报告 | 14.1 | 文档编写 | 5 | 2 个工作日 | R | A | A | A | A
答辩与审核 | 15.1 | 审核汇报 | 5 | 9 个工作日 | R | A | A | A | A
| 15.2 | 文档整理 | 5 | 6 个工作日 | R | A | A | A | A